**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Сорум проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

С 2017 года на территории сельского поселения Сорум действует муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы», целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Сорум.

Общий объем финансирования программы в 2018 году составил **29 636,0 тыс.руб.**, исполнение – **28 140,7 тыс.руб.**, что составляет **95,0%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 436,3 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры – 1 72,4 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 26 632,1 тыс.рублей (94,7%).

По большинству мероприятий исполнение составило 100%, за исключением следующих мероприятий:

- «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления» (исполнение 98,6% от годового лимита), экономия бюджетных средств произошла по заработной плате (новый сотрудник с меньшим северным коэффициентом) и уменьшением требуемой оплаты льготного проезда;

- «Реализация отдельных государственных полномочий» (исполнение – 97,5%), экономия средств в связи с административным отпуском (без содержания) сотрудника ВУС;

- «Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» (исполнение – 97,4%), экономия денежных средств произошла в связи с экономией по доставке ТК светодиодных светильников;

- «Организация благоустройства территории поселения» (исполнение – 99,4%), экономия бюджетных средств по озеленению произошла в связи со вторым покосом травы силами управляющей компании, а также по приобретению хозяйственного инвентаря - в связи с отсутствием необходимости;

- «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» (исполнение – 94,8%), экономия бюджетных средств образовалась в связи с уменьшением цены при проведении конкурентной процедуры закупки нового автомобиля;

- «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры» (исполнение – 99,2%), экономия бюджетных средств произошла по заработной плате и оплате по льготному проезду;

- «Реализация мероприятий в области социальной политики» (исполнение – 87,8%), экономия произошла в виду отсутствия заявлений на предоставление компенсации стоимости проезда;

- «Дорожная деятельность» (исполнение 8,3%), не полное освоение средств связано с отсутствием возможности использования в отчетном году по целевому назначению. Расходование средств планируется в следующем финансовом году.

**Показатели результативности реализации муниципальной программы сельского поселения Сорум «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы» за 2018 год**

| № п/п | Наименование целевых показателей | Достижение целевых показатели муниципальных программ | % выполнения объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | 100% | 98,6% |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности | 100% | 100,0% |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности  | 100% |
| 4 | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления | 100% | 97,5% |
| 5 | Уровень пополнения и (или) обновления резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС | 100% | 100,0% |
| 6 | Площадь содержания минерализованной полосы | 150% | 100,0% |
| 7 | Количество распространенного информационного материала по ГОиЧС | 100% |
| 8 | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем | 100% |
| 9 | Сокращение потребления электроэнергии в здании администрации сельского поселения | 100% | 97,2% |
| 10 | Сокращение потребления электроэнергии уличного освещения в сельском поселении Сорум |   |
| 11 | Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Сорум | 120% | 99,4% |
| 12 | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения | 100% | 94,8% |
| 13 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | 100% | 99,2% |
| 14 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и спорта необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | 100% | 100,0% |
| 15 | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки | 100% | 87,8% |
| 16 | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Сорум от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения | 100% | 0,0% |
| 17 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления Белоярского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных органами местного самоуправления поселения в соответствии с заключенными соглашениями, ежегодно на уровне 100 % от плана | 100% | 100,0% |
| 18 | Количество разработанных и утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |   |   |
| 19 | Обеспечение содержания дорог, от потребности | 100% | 8,3% |
| 20 | Обеспечение деятельности избирательной комиссии, от потребности | 100% | 100,0% |
| 21 | Обеспечение деятельности добровольной народной дружины, от потребности |   | 100,0% |
|   | Итого | **103,9%** | **95,0%** |

Показатель 11 «Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Сорум» можно Данный показатель возможно достичь при выполнении следующих условий (план):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План | Факт | % |
| - ежегодный объем потребления электроэнергии сети уличного освещения не менее 103 тыс. кВт/год, | 103 | 103 | 100 |
|  - посадка цветов, деревьев, газонов и т.д. ежегодно не менее 350 м², | 350 | 350 | 100 |
| - покос газонов 600 м² не менее двух раз в год, | 600 | 600 | 100 |
|  - ежегодное строительство снежной горки, | 100 | 100 | 100 |
|  - благоустройство придомовой территории к строящимся жилым домам не менее 2 дворов за период реализации программы; | благ-во прид.терр. пока передано "Жилищу" |
|  - снос аварийных и непригодных для проживания домов в количестве не менее 3 за период реализации программы, | 3 | 6 | 200 |
| Итого показатель 11 |  |  | 120,0 |

**Достижение целевых показателей за 2018 год составило 103,9%, что указывает на высокое исполнение мероприятий,** при 95,0% исполнения по бюджетным ассигнованиям, это в свою очередь указывает на неэффективное планирование бюджета на очередной финансовый год. **Муниципальная программа признана эффективной и дана оценка – «отлично».**

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Сорум, рекомендовано своевременно, в указанные сроки направлять в управление экономики, реформ и программ:**

**- отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы,** **пояснительную записку с отражением основных результатов реализации муниципальной программы, о причинах невыполнения программных мероприятий** (за отчетный финансовый год - до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом);

**- после внесения изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления утвержденная программа представляется ответственным исполнителем в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях.**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу заполняют форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляют о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**